Ejercicio 4.2

# Vinculación de tareas

1. Vincule TODAS las tareas con una dependencia de fin a comienzo. El proyecto termina:
   1. 29.ABR.2020
   2. 08.ABR.2020
2. Desvincule la tarea resumen 6 y la tarea resumen 14. (Como se trata de tareas que no están juntas, ayúdese con la tecla CTRL para seleccionarlas. Luego use el botón Desvincular tareas).
3. Vincule la tarea resumen 1 y la 14 (Igualmente, use la tecla CTRL para seleccionar sólo las 2 tareas mencionadas) El proyecto terminará:
4. 04.MAR.2020

# Establecimiento de dependencias entre tareas

Haga que se cumplan las siguientes condiciones e indique las fechas:

1. La tarea 8 termina al mismo tiempo que la tarea 9 en la fecha:
2. 03.FEB.2020
3. 04.MAR.2020

# cambie el vínculo a FF

1. La tarea 16 y la tarea 17 comienzan al mismo tiempo en la fecha:

# Cambie el vínculo a CC

1. La tarea 4 empieza 2 días después de que la tarea 3 termina, es decir el día:

# Coloque un retraso de 2 días

1. La tarea 19 empieza cuando se termine el 50% de la tarea 18, es decir:

# Coloque un adelanto del 50%

1. ¿Cuándo termina el proyecto?